## Sheet 1
Work, h. | ID Task | Task title | Created at | Author | Assigned to / Manager | Deadline | Completed at
1.5 | ITP-34 | Встреча по планированию фазы 4 и 5 | 18.10.2025 12:15 | v.gorb-123456789@yandex.ru | Боев Максим, Валерия Самарченко, v.gorb-123456789@yandex.ru |  | 18.10.2025 12:32
0.16667 | ITP-32 | Сдать Фазу 2 | 07.10.2025 17:49 | Валерия Самарченко | Валерия Самарченко, v.gorb-123456789@yandex.ru, Боев Максим | 15.10.2025 22:59 | 15.10.2025 10:34
0.33333 | ITP-33 | Сдать Фазу 3 | 14.10.2025 20:33 | Валерия Самарченко |  | 15.10.2025 22:59 | 15.10.2025 10:34
1 | ITP-26 | Решить сколько сотрудников + какие должности нужны | 05.10.2025 16:55 | Валерия Самарченко | Валерия Самарченко |  | 14.10.2025 18:21
1.05 | ITP-28 | Какие фичи первостепенны | 05.10.2025 16:56 | Валерия Самарченко | Валерия Самарченко, Боев Максим, v.gorb-123456789@yandex.ru |  | 14.10.2025 18:21
1 | ITP-20 | Сделать часть 1 с use cases | 05.10.2025 16:53 | Валерия Самарченко | Боев Максим |  | 14.10.2025 18:19
1.3333 | ITP-21 | Сделать часть 2 с use cases | 05.10.2025 16:53 | Валерия Самарченко | v.gorb-123456789@yandex.ru |  | 14.10.2025 18:19
1.25 | ITP-22 | Сделать часть 3 с use cases | 05.10.2025 16:53 | Валерия Самарченко | Валерия Самарченко |  | 14.10.2025 18:19
1.5 | ITP-25 | Оценить проект (Покер/коллективно) | 05.10.2025 16:54 | Валерия Самарченко | Валерия Самарченко, v.gorb-123456789@yandex.ru, Боев Максим |  | 14.10.2025 18:14
3 | ITP-18 | Создать не менее 12 use cases | 05.10.2025 16:52 | Валерия Самарченко | v.gorb-123456789@yandex.ru | 14.10.2025 22:59 | 14.10.2025 18:13
2 | ITP-24 | Оценить проект в User Points | 05.10.2025 16:54 | Валерия Самарченко | Боев Максим | 14.10.2025 22:59 | 14.10.2025 18:12
2 | ITP-23 | Оценить проект в Cosmic Function Points | 05.10.2025 16:54 | Валерия Самарченко | Боев Максим | 14.10.2025 22:59 | 14.10.2025 18:12
0.33333 | ITP-31 | Уточнить способы оценки проектов в CFP + UP | 07.10.2025 17:47 | Валерия Самарченко | Валерия Самарченко, Боев Максим, v.gorb-123456789@yandex.ru | 14.10.2025 22:59 | 14.10.2025 18:11
3 | ITP-19 | Отобрать 12 use cases (добавить варианты сценариев). | 05.10.2025 16:52 | Валерия Самарченко | v.gorb-123456789@yandex.ru | 14.10.2025 22:59 | 07.10.2025 17:46
3 | ITP-30 | Решить задачу распределения задач по Фазе 3 | 05.10.2025 17:00 | Валерия Самарченко | Валерия Самарченко | 07.10.2025 22:59 | 07.10.2025 17:45
1 | ITP-29 | Оценить сложность (2 шкалы) задач по Фазе 3 | 05.10.2025 16:59 | Валерия Самарченко | Валерия Самарченко, Боев Максим, v.gorb-123456789@yandex.ru | 05.10.2025 22:59 | 05.10.2025 17:00
2 | ITP-16 | Завести задачи по Фазам 2 и 3, распределить их | 30.09.2025 20:05 | Валерия Самарченко | Валерия Самарченко, v.gorb-123456789@yandex.ru, Боев Максим | 05.10.2025 22:59 | 05.10.2025 16:58
0.25 | ITP-17 | Сдать Фазу 1 | 30.09.2025 20:07 | Валерия Самарченко | Валерия Самарченко, v.gorb-123456789@yandex.ru, Боев Максим | 30.09.2025 22:59 | 30.09.2025 22:13
0.16667 | ITP-10 | Отправить В.В. Короткову доступ к доске (нужна почта) | 27.09.2025 00:26 | Валерия Самарченко | Валерия Самарченко | 30.09.2025 18:59 | 30.09.2025 15:38
1 | ITP-9 | Загрузить решения на github (excel/код) | 27.09.2025 00:12 | Валерия Самарченко | v.gorb-123456789@yandex.ru | 30.09.2025 18:59 | 30.09.2025 15:38
0.66667 | ITP-14 | 1. Разобрать методичку и презентацию | 27.09.2025 12:53 | Валерия Самарченко |  |  | 30.09.2025 15:31
6 | ITP-5 | Сделать МАИ - excel | 16.09.2025 20:51 | Валерия Самарченко | v.gorb-123456789@yandex.ru, Боев Максим | 30.09.2025 18:59 | 30.09.2025 15:04
1 | ITP-6 | Сделать выводы по TOPSIS + МАИ | 16.09.2025 20:51 | Валерия Самарченко | Валерия Самарченко, v.gorb-123456789@yandex.ru, Боев Максим | 30.09.2025 18:59 | 30.09.2025 14:57
1 | ITP-2 | Выбрать 4 критерия для продукта | 16.09.2025 20:48 | Валерия Самарченко | Валерия Самарченко, v.gorb-123456789@yandex.ru, Боев Максим | 29.09.2025 22:59 | 28.09.2025 22:00
1 | ITP-3 | Выбрать шкалу для оценки критериев. Составить 3 оценки (пессимистичная, ожидаемая и оптимистичная) - дальше для функции нужны (нечеткий TOPSIS) | 16.09.2025 20:50 | Валерия Самарченко | Валерия Самарченко, v.gorb-123456789@yandex.ru, Боев Максим | 29.09.2025 22:59 | 28.09.2025 22:00
6 | ITP-4 | Сделать нечеткий TOPSIS (+ в excel) - excel | 16.09.2025 20:50 | Валерия Самарченко | Валерия Самарченко | 29.09.2025 22:59 | 28.09.2025 21:59
1 | ITP-7 | 1. Разобрать видео https://www.youtube.com/watch?v=z188EQuWOGU | 27.09.2025 00:02 | Валерия Самарченко |  |  | 28.09.2025 21:58
1.6667 | ITP-8 | Встреча в СБ в 14.00 - обсуждение TOPSIS + МАИ | 27.09.2025 00:03 | Валерия Самарченко | Валерия Самарченко, v.gorb-123456789@yandex.ru, Боев Максим | 27.09.2025 15:59 | 27.09.2025 15:36
1 | ITP-13 | Перенести информацию о проекте в github | 27.09.2025 00:44 | Валерия Самарченко | v.gorb-123456789@yandex.ru | 27.09.2025 09:59 | 27.09.2025 00:45
2 | ITP-1 | Выбрать 4 концепции продукта | 16.09.2025 20:48 | Валерия Самарченко | Валерия Самарченко, v.gorb-123456789@yandex.ru, Боев Максим | 29.09.2025 22:59 | 27.09.2025 00:43
0.66667 | ITP-12 | Найти инструмент для трекинга времени выполнения задач (из условия к заданиям) | 27.09.2025 00:40 | Валерия Самарченко | Валерия Самарченко | 27.09.2025 09:59 | 27.09.2025 00:41
Sum of values: 48.88334